## АДМИНИСТРАЦИИ БРАТКОВСКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от27.10.2014			  № 73

село Братковское

Об утверждении ведомственной целевой программы «Комплексные мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Братковскогосельского поселения  Кореновского района на 2015 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                         № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Федеральным законам от 21 декабря 1994 года                    № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердитьведомственную целевую программу «Комплексные мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Братковского сельского поселения  Кореновского района на 2015 год» (прилагается).

2. Настоящее постановление обнародовать на информационных стендах Братковского сельского поселения Кореновского района, а также разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации  Братковского сельского поселения Кореновского  района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его  обнародования.

Глава Братковского

сельского поселения

Кореновского района                                                                       А.А.Грунтова

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Братковского сельского поселения

Кореновского района

от27.10.2014№ 73

ПАСПОРТ

Ведомственной целевой программы «Комплексные мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Братковского сельского поселения  Кореновского района на 2015 год»

| Наименование Программы | Ведомственная целевая программа«Комплексные мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Братковского сельского поселения Кореновского района на 2015 год» (далее Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон Российской Федерацииот 21 декабря 1994года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 22июля 2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", от 06 октября 2003года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". |
| Основные разработчики | Администрация Братковского сельского поселения Кореновского района |
| Муниципальные заказчики и (или) исполнители мероприятий Программы | Администрация Братковского сельского поселения Кореновского района |
| Цели Программы | Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности и территорииБратковскогосельского поселения Кореновского района в целом, повышение уровня знаний различных категорий населения в области пожарной безопасности. |
| Задачи Программы | Совершенствование нормативно-правовой базы в области пожарной безопасности, совершенствование организации профилактики и тушения пожаров, недопущение гибели людей и потерь от них; 1. Поддержание в готовности к использованию по предназначению источников наружного пожарного водоснабжения поселения; 2.обеспечение доступа к местам водозабора на естественных водоемах Братковского сельского поселения Кореновского района в целях пожаротушения; 3.профилактика и предупреждение пожаров и числа пострадавших от пожаров на территории сельского Братковского сельскогопоселения Кореновского района; 4.повышение уровня противопожарной пропаганды и обучения населения Братковского сельского поселения Кореновского района. |
| Сроки реализации Программы | 2015 год. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Мероприятия Программы финансируются за счет средств местного бюджета. Объемы финансирования на 2015 г. –43,6тыс. руб. |
| Контроль за исполнением Программы | Администрация Братковского сельского поселения Кореновского района |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программно-целевым методом

Принятие Программы обусловлено необходимостью реализовывать администрацией Братковского сельского поселения Кореновского района возложенные на нее полномочия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

На территории поселения  потенциально опасных объектов (зарегистрированных в реестре края) не имеется. Однако жаркое лето с преобладанием ясной и сухой погоды, а также значительные засушливые периоды до нескольких месяцев являются основными источниками чрезвычайной пожароопасности.

Учитывая наличие факторов, влияющих на возможность возникновения пожаров, кардинальное улучшение пожарной обстановки, выполнение, первичных мер пожарной безопасности на территории Братковского сельского поселения Кореновского  района, может быть достигнуто только на основе последовательного осуществления органами местного самоуправления, хозяйствующими субъектами всех форм собственности, общественными организациями и населением, комплекса программных мер, направленных на формирование в Братковскомсельском поселении Кореновского  района защиты населения и территории, материальных и культурных ценностей от пожаров.

В этих условиях одним из приоритетных направлений становится решение задач по повышению уровня пожарной безопасности и минимизация потерь от пожаров, что является важным фактором устойчивого социально-экономического развития поселения.

Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности в Братковском сельском поселении Кореновского  района, требует вложения значительных финансовых средств. В связи с этим решение вышеназванных проблем возможно только программно-целевым методом, который позволит обеспечить комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов и системное развитие обеспечения пожарной безопасности поселения.

Программа позволит более эффективно планировать муниципальные бюджетные средства, выделяемые на обеспечение пожарной безопасности на территории  Братковского сельского поселения Кореновского  района, целенаправленно и планомерно осуществлять финансирование вышеназванных мероприятий.

- 2. Цель и задачи Программы

Целью настоящей Программы является обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности и территории поселения

в целом, повышение уровня знаний различных категорий населения в области пожарной безопасности. Целевые индикаторы приведены в Таблице№1.

Основные задачи:

совершенствование нормативно-правовой базы в области пожарной безопасности, совершенствование организации профилактики и тушения пожаров, недопущение гибели людей и потерь от них;

поддержание в готовности к использованию по предназначению источников наружного пожарного водоснабжения поселения;

обеспечение доступа к местам водозабора на естественных водоемах Братковского сельского поселения Кореновского  района в целях пожаротушения;

профилактика и предупреждение пожаров и числа пострадавших от пожаров на территории Братковского сельского поселения Кореновского района;

повышение уровня противопожарной пропаганды и обучения населения Братковского сельского поселения Кореновского района.

3. Сроки  и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы –2015 год

Текущее управление Программой и анализ ее эффективности осуществляет администрация Братковского сельского поселения Кореновского района.

4.Объемы и источники финансирования Программы

а)Финансирование программы осуществляется  по годам за счет средств местного бюджета и составляет 42,0 тысяч рублей..

б) Объемы финансирования Программы носят прогнозированный характер и подлежат уточнению.

Структура финансирования Программы

тыс. руб.

| Источники и направления расходов | Объем финансирования Всего В том числе по годам 2014 год |
| --- | --- |
| Местный бюджет | 43,6 |
| Всего | 43,6 |

5.Перечень программных мероприятий

МЕРОПРИЯТИЯ

Ведомственной целевой программы «Комплексные мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Братковского сельского поселения  Кореновского района на 2015 год»

| № п\п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего | Муниципальный заказчик | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение наглядной агитации (листовки, стенды) | Местный бюджет | 2,0 | Администрация Братковского сельского поселения Кореновского района | Уполномоченный специалист по ГО и ЧС Царев А.В. |
| 2 | Приобретение бака для воды (бак для воды, отвод, кран) | Местный бюджет | 41,6 | Администрация Братковского сельского поселения Кореновского района | Уполномоченный специалист по ГО и ЧС Царев А.В. |
|  | Итого по Программе |  | 43,6 |  |  |

6.	Система организации контроля за исполнением Программы

а) Контроль за выполнением программы осуществляется в установленном порядке администрацией Братковского сельского поселения Кореновского района.

б) Корректировка Программы, в том числе включение в нее подразделов и мероприятий, продление сроков реализации, осуществляется по предложению главы Братковского сельского поселения Кореновского района.

7. Ожидаемые социально-экономические результаты

от реализации Программы

Путем реализации настоящей Программы предполагается обеспечить осуществление полномочий администрации Братковского сельского поселения Кореновского района по выполнению первичных мер пожарной безопасности, к которым в том числе относятся:

создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

проведение работы в области информирования населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения сходов граждан;

установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

Основными показателями оценки социально-экономической эффективности Программы являются:

достижение социально и экономически приемлемого уровня пожарной безопасности;

создание эффективной скоординированной системы противодействия угрозам пожарной опасности;

укрепление материально-технической базы и обеспечение благоприятных условий для функционирования различных видов пожарной охраны;

снижение уровня гибели и получения травм людей на пожарах;

сокращение количества пожаров и ущерба от них.

Выполнение агитационно-пропагандистских мероприятий повысит уровень знаний населения поселения в области пожарной безопасности, вследствие чего ожидается повышение:

уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений Братковского сельского поселения Кореновского района, в том числе с массовым посещением людей;

уровня грамотности населения Братковского сельского поселения Кореновского района по вопросам пожарной безопасности.

В результате реализации Программы планируется достичь снижения основных показателей обстановки, касающейся пожаров:

количества пожаров;

количества населения, получившего травмы;

материальных потерь от пожаров.

Планируемые результаты реализации программы приведены в таблице 1.

Таблица №1

| № пп | Наименование показателя | Единицы измерения | Базовый показатель за 2013год (кол-во) | Плановый показатель за2014год(кол-во) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число пострадавших от пожаров на территории Братковского сельского поселения | Чел. | 0 | 0 |
| 2 | Снижение травматизма при пожаре | случаев | 0 | 0 |
| 3 | материальные потери от пожаров | Тыс.руб. | 0 | 0 |

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Глава Братковского

сельского поселения

Кореновского района                                 		А.А.Грунтова