ПРОЕКТ

## АДМИНИСТРАЦИЯ БРАТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ..2015		                                                              			                 №

село Братковское

- Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Братковского сельского поселения Кореновского района

- В целях повышения эффективности использования средств бюджета Братковского сельского поселения Кореновского района и в соответствии  со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации      п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Братковского сельского поселения Кореновского района (далее Порядок), (прилагается).

2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах Братковского  сельского поселения Кореновского района, а также разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации  Братковского сельского поселения Кореновского  района.

3.Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава Братковского

сельского поселения

Кореновского района                                                                           А.А.Грунтова

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Братковского сельского

поселения Кореновского района от 00.01.2015 года №00 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Братковского сельского поселения Кореновского района»

Проект подготовлен и внесен:

Финансовым отделом администрации

Братковского сельского поселения

Кореновского района

Начальник финансового отдела                                                   Л.А.Науменко

Проект согласован:

Начальник общего отдела

администрации Братковского сельского

поселения Кореновского района                                                   О.Н.Ножка

Ведущий специалист  общего отдела

администрации Братковского сельского

поселения Кореновского района                                                 А.В.Демченко

- ПРИЛОЖЕНИЕ №1

- к постановлению администрации Братковского сельского поселения Кореновского района

- от 00.00.2015 г.  №

- ПОРЯДОК

- разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Братковского сельского поселения Кореновского района

- Глава 1. Общие положения

- 1.1. Настоящий Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ является инструментом бюджетного планирования (учета) расходов бюджета поселения, направляемых на реализацию субъектами бюджетного планирования целей и задач в установленных для них сферах деятельности.

- 1.2. Ведомственные целевые программы носят внутриотраслевой характер, базируются на четкой привязке к функциональной и ведомственной классификации расходов бюджета поселения и отражаются в докладах субъектов бюджетного планирования о результатах и основных направлениях своей деятельности.

- 1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:

- - ведомственная целевая программа - утверждаемый постановлением субъекта бюджетного планирования комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на достижение стратегических целей деятельности субъекта бюджетного планирования и решение тактических задач, стоящих перед субъектом бюджетного планирования;

- - цель ведомственной целевой программы - краткая измеримая характеристика состояния, достигаемого посредством реализации программы;

- - задача ведомственной целевой программы - краткая характеристика частных или промежуточных состояний, посредством достижения которых осуществляется цель программы;

- - администратор ведомственной целевой программы - субъект бюджетного планирования – администрация  Братковского сельского поселения Кореновского района, и муниципальные учреждения, ответственные за реализацию ведомственной целевой программы;

- - мероприятие - носящее предельно конкретный характер действие или несколько взаимосвязанных действий в отношении однозначно поименованного объекта, дающее четкое представление о содержании производимых работ;

- - индикатор оценки результативности и планируемых результатов ведомственной целевой программы (далее - индикатор) - показатель, характеризующий степень достижения цели и решения задач ведомственной целевой программы;

- - результат реализации ведомственной целевой программы (конечный, промежуточный, плановый, фактический) - конкретное значение индикатора ведомственной целевой программы (на завершение реализации программы, ее этапов), планируемое либо фактически достигнутое;

- - результативность ведомственной целевой программы - степень фактического достижения результатов программы по сравнению с запланированным;

- - мониторинг реализации ведомственной целевой программы - систематическое наблюдение за ходом реализации программы с целью оценки, контроля и прогнозирования эффективности использования бюджетных средств.

- Иные понятия и термины используются в значениях, установленных бюджетным законодательством.

- 1.4. Ведомственная целевая программа разрабатывается на срок, не превышающий трех лет. За реализацию ведомственной целевой программы может отвечать только один субъект бюджетного планирования, осуществляющий ее подготовку.

- Для целей внутриведомственного бюджетного планирования субъектом бюджетного планирования может выделяться аналитическая ведомственная целевая программа.

- Аналитическая ведомственная целевая программа - выделяемая в аналитических целях при подготовке доклада о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования группировка расходов, направленных на решение конкретной тактической задачи, стоящей перед субъектом бюджетного планирования, описываемой индикаторами.

- Структура аналитической ведомственной целевой программы соответствует структуре ведомственной целевой программы

- 1.5. Предложения по объемам расходов, осуществляемых за счет средств  бюджета поселения на реализацию ведомственной целевой программы в целом и каждого из мероприятий на весь период реализации программы, и их обоснования готовятся субъектами бюджетного планирования в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

- 1.6. Расчет расходов на реализацию ведомственной целевой программы в части, касающейся исполнения действующих обязательств, осуществляется с использованием коэффициентов, применяемых при формировании бюджета Братковского сельского поселения Кореновского района, и с учетом индексов-дефляторов, разрабатываемых Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации на очередной финансовый год.

- 1.7. Методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации ведомственных целевых программ осуществляет финансовый отдел администрации Братковского  сельского поселения Кореновского района.

- 1.8. При разработке системы индикаторов ведомственной целевой программы рекомендуется руководствоваться принципом минимизации количества планируемых (отчетных) индикаторов при сохранении полноты информации и своевременности ее представления.

- 1.9. Используемые индикаторы должны в максимально возможной степени соответствовать следующим требованиям:

- - адекватность - индикатор должен характеризовать степень достижения цели программы или реализации мероприятия;

- - точность - погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах деятельности субъекта бюджетного планирования;

- - объективность - используемые индикаторы должны объективно отражать результаты деятельности субъекта бюджетного планирования. Не допускается использование индикаторов, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального приложения к постановлению дел;

- - достоверность - способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки программы;

- - однозначность - определение индикатора должно обеспечивать единое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных индикаторов;

- - экономичность - получение отчетных данных должно производиться с минимально возможными затратами, применяемые индикаторы должны в максимальной степени основываться на уже существующих программах сбора информации;

- - сопоставимость - выбор индикаторов следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с индикаторами, используемыми для оценки прогресса в решении сходных (смежных) задач, а также с индикаторами, используемыми в международной практике;

- - своевременность и регулярность - отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным интервалом между моментом сбора информации и сроком ее использования.

- 1.10. Методики расчета индикаторов должны содержать:

- - наименования индикаторов;

- - единицу измерения индикаторов;

- - алгоритм формирования индикаторов (при описании формулы или - алгоритма использовать буквенные обозначения базовых показателей);

- - наименование, определения и значения базовых показателей;

- - источники данных для расчета индикаторов;

- - сроки и порядок сбора данных для расчета индикаторов;

- - указание органа (подразделения органа или организации), ответственного за сбор данных для оценки индикаторов (показателей);

- - периодичность расчета индикаторов.

- Методики оценки индикаторов могут быть представлены в тексте раздела программы или вынесены в дополнительные к ней приложения.

- Глава 2. Требования к содержанию ведомственной целевой программы

- 2.1. Ведомственная целевая программа должна соответствовать типовому макету, форма которого приведена в приложении № 1 к настоящему Порядку, и иметь следующую структуру:

- а) паспорт программы;

- б) характеристику проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне;

- в) основные цели и задачи программы;

- г) описание ожидаемых результатов реализации программы, индикаторы ведомственной целевой программы и методики их расчета;

- д) перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий, информацию о необходимых ресурсах (с указанием направлений расходования средств и источников финансирования) и сроках реализации каждого мероприятия. При определении размера средств, выделяемых из бюджета поселения на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы, учитывается необходимый для их осуществления объем финансирования в целом;

- е) оценку эффективности расходования бюджетных средств по годам и этапам в течение всего срока реализации программы, а при необходимости - и после ее реализации;

- ж) методику оценки эффективности программы (с учетом ее особенностей);

- з) обоснование потребностей в необходимых ресурсах;

- и) описание системы управления реализацией программы.

- Титульный лист к утвержденной ведомственной целевой программе должен содержать информацию:

- - наименование ведомственной целевой программы;

- - наименование администратора ведомственной целевой программы;

- - дата утверждения ведомственной целевой программы;

- 2.2. Мероприятия ведомственной целевой программы не могут дублировать мероприятия долгосрочных целевых программ Братковского сельского поселения Кореновского района.

- 2.3. Ведомственная целевая программа не подлежит разделению на подпрограммы.

- Глава 3. Формирование и утверждение ведомственной целевой программы

- 3.1. Решение о разработке ведомственной целевой программы принимается руководителем субъекта бюджетного планирования и оформляется распоряжением.

- 3.2. Субъект бюджетного планирования – администрация Братковского сельского поселения Кореновского района, и муниципальные учреждения:

- а) разрабатывает проекты ведомственных целевых программ и направляет их на экспертизу в Контрольно-счетную палату муниципального образования Кореновский район;

- б) представляет на рассмотрение в финансовый отдел администрации Братковского сельского поселения Кореновского района бюджетные заявки на ассигнования для финансирования ведомственных целевых программ на очередной финансовый год и плановый период.

- в) обеспечивает реализацию ведомственных целевых программ и их финансирование;

- г) формирует и ежеквартально, а также по итогам года представляет в финансовый отдел администрации Братковского сельского поселения Кореновского района отчетность о реализации ведомственных целевых программ.

- 3.3. Экспертизу проекта ведомственной целевой программы, целевых индикаторов, статей и величины расходов средств Братковского сельского поселения Кореновского района осуществляет Контрольно-счетная палата муниципального образования Кореновского района в течение 10 рабочих дней с даты  поступления проекта программы.

- 3.4. Результаты экспертизы проектов ведомственных целевых программ направляются контрольно-счетной палатой муниципального образования Кореновского района разработчику программы.

- 3.5. Под бюджетом принимаемых обязательств понимается объем ассигнований из бюджета Братковского сельского поселения Кореновского района, необходимых для исполнения в планируемом периоде принимаемых обязательств Братковского сельского поселения Кореновского района, обусловленных вступающими в силу нормативными правовыми актами, договорами и соглашениями, вводимыми или планируемыми (предполагаемыми) к введению в плановом периоде.

- 3.6. Финансовый отдел администрации Братковского сельского поселения Кореновского района ежегодно формирует перечень ведомственных целевых программ, предлагаемых к финансированию (полностью или частично) из бюджета Братковского сельского поселения Кореновского района согласно приложению № 4. Формирование указанного перечня осуществляется исходя из общего объема средств, предусмотренных для реализации ведомственных целевых программ на очередной финансовый год и плановый период.

- Для подготовки перечня ведомственных целевых программ субъекты бюджетного планирования - администраторы программ направляют в финансовый отдел администрации Братковского сельского поселения Кореновского района постановления об утверждении ведомственных целевых программ или о внесении в них изменений.

- 3.7. Подготовленные субъектами бюджетного планирования ведомственные целевые программы, получившие положительные заключения экспертиз контрольно-счетной палаты муниципального образования Кореновского района утверждаются нормативно-правовым актом субъекта бюджетного планирования.

- 3.8. Утвержденные ведомственные целевые программы в течение двух месяцев после принятия решения об утверждении бюджета Братковского сельского поселения Кореновского района на очередной финансовый при необходимости подлежат корректировке в установленном порядке в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка.

- Раздел 4. Реализация и контроль за ходом выполнения ведомственной целевой программы

- 4.1. Ведомственная целевая программа реализуется соответствующим субъектом бюджетного планирования – администрацией Братковского сельского поселения Кореновского района, подведомственными муниципальными учреждениями.

- 4.2. Руководитель субъекта бюджетного планирования несет ответственность за решение задач ведомственной целевой программы и обеспечение достижения утвержденных значений целевых индикаторов.

- 4.3. Контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы осуществляет субъект бюджетного планирования.

- 4.4. Финансовый отдел администрации Братковского сельского поселения Кореновского района для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации ведомственных целевых программ организуют ведение ежеквартальной и ежегодной отчетности,  являющейся обязательной для всех отчитывающихся субъектов бюджетного планирования.

- 4.5. Отчеты о выполнении ведомственных целевых программ, включая меры по повышению эффективности их реализации, ежеквартально, а также по итогам года представляются администратором ведомственной целевой программы в финансовый отдел администрации Братковского сельского поселения Кореновского района.

- 4.6. Финансирование расходов на реализацию ведомственных целевых программ осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета Братковского сельского поселения Кореновского района.

- 4.7. Субъект бюджетного планирования - администратор ведомственной целевой программы размещение в сети Интернет на официальном портале администрации Братковского сельского поселения Кореновского района текста ведомственной целевой программы.

- Раздел  5. Мониторинг, корректировка и досрочное прекращение реализации ведомственной целевой программы

- 5.1. Основными задачами мониторинга ведомственных целевых программ являются:

- - определение фактически произведенных бюджетных расходов (в соответствии с кодами экономической классификации расходов) и реальных сроков выполнения программы;

- - определение достигнутых целевых показателей программы (промежуточных фактических значений);

- - определение результативности программы;

- - выявление факторов, негативно влияющих на реализацию программы.

- 5.2. В течение всего периода реализации ведомственной целевой программы администратор ведомственной целевой программы осуществляет ежеквартальный и ежегодный мониторинг реализации ведомственной целевой программы.

- 5.3. Ежеквартальный мониторинг предусматривает оценку:

- - фактически достигнутых результатов реализации ведомственной целевой программы;

- - возможностей достижения запланированных конечных результатов ведомственной целевой программы;

- - фактической экономической эффективности реализации мероприятий ведомственной целевой программы;

- - фактических затрат на реализацию программы.

- Ежеквартальный мониторинг осуществляется путем представления администраторами ведомственных целевых программ в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в финансовый отдел администрации Братковского сельского поселения Кореновского района ежеквартального отчета о реализации программы согласно приложению № 2 и № 3 к настоящему приложению с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонения (с выделением внешних и внутренних причин) и детальную оценку возможностей достижения запланированных значений показателей конечных результатов ведомственной целевой программы.

- По результатам мониторинга за квартал финансовый отдел администрации Братковского сельского поселения Кореновского района может предложить администратору ведомственной целевой программы внести изменения в утвержденную ведомственную целевую программу.

- 5.4. Ежегодный мониторинг ведомственной целевой программы предусматривает оценку:

- - достижения запланированных по итогам года результатов реализации ведомственной целевой программы;

- - фактической экономической и социальной эффективности реализации программы;

- - возможностей достижения по результатам реализации ведомственной целевой программы стратегических целей деятельности субъекта бюджетного планирования, решения ее тактических задач, достижения целей деятельности, а также достижения значений конечных результатов реализации программы;

- - эффективности программы на основании оценки состояния индикаторов, оценки результативности и планируемых результатов реализации программы.

- Ежегодный мониторинг осуществляется путем представления администратором ведомственной целевой программы в финансовый отдел администрации Братковского сельского поселения Кореновского района в срок до 20 января года, следующего за отчетным, годового отчета о реализации ведомственной целевой программы согласно приложению № 2 и № 3 к настоящему Порядку с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонений (с выделением внешних и внутренних причин) и детальную оценку возможностей достижения запланированных целей и показателей конечных результатов ведомственной целевой программы к моменту ее завершения.

- 5.5. Финансовый отдел администрации Братковского сельского поселения Кореновского района анализирует годовой отчет о реализации ведомственной целевой программы на предмет обоснованности данных о фактически достигнутых целевых показателях, отклонениях от запланированных значений целевых показателей ведомственной целевой программы и вероятности достижения, поставленных целей программы за весь период ее реализации, а также на предмет правильности данных о расходах бюджета Братковского сельского поселения Кореновского района.

- 5.6. Финансовый отдел администрации Братковского сельского поселения Кореновского района осуществляет оценку эффективности реализации ведомственной целевой программы на основании оценки состояния индикаторов, оценки фактически достигнутых и планируемых результатов ведомственной целевой программы. Оценка состояния индикаторов определяется путем установления соответствия между фактически полученным значением индикатора в отчетном периоде и плановым значением индикатора в отчетном периоде.

- Пакет документов по оценке эффективности и результативности реализации ВЦП должен содержать:

1) пояснительную записку;

2) анализ объемов финансирования мероприятий ВЦП (таблица 1);

3)анализ достижения показателей-индикаторов результативности ВЦП

(таблица 2);

4) оценку эффективности реализации ВЦП (таблица 3).

- Таблица 1

- АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ВЦП

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение тыс.руб.- / + | % выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |
| … | Мероприятие … |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 2

- АНАЛИЗ

- показателей результативности ВЦП

| № п/п | Наименование показателя | ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Выполнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Отклонение - / + | Исполнение % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Индикатор результативности 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Индикатор результативности 2 |  |  |  |  |  |
| … | Индикатор результативности … |  |  |  |  |  |

- Таблица 3

- ОЦЕНКА

- эффективности реализации ВЦП

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ВЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |

- Оценка уровня достижения каждого целевого индикатора осуществляется по следующей формуле:

– уровень достижения n-го индикатора программы (процентов);

– фактическое значение индикатора, достигнутое  в ходе реализации программы;

– плановое значение n-го индикатора, утвержденное программой;

n – номер. индикатора программы.

Эффективность ведомственной целевой программы определяется по следующей формуле:

Э – эффективность реализации ведомственной целевой программы (процентов);

- m – количество индикаторов программы.

- В случае если ведомственной целевой программой предусмотрен один целевой индикатор, то для оценки эффективности реализации такой программы будет верно равенство:

- По результатам оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы могут быть сделаны следующие выводы:

- - ведомственная целевая программа реализуется эффективно - в случае, если значение показателя (Э) составляет 100 и более процентов;

- - ведомственная целевая программа реализуется относительно эффективно - в случае, если значение показателя (Э) составляет от 80 до 100 процентов;

- - ведомственная целевая программа реализуется неэффективно - в случае, если значение показателя (Э) составляет менее 80 процентов.

- Вывод о снижении или повышении эффективности ведомственной целевой программы является основанием для подготовки предложений по корректировке средств, выделяемых субъекту бюджетного планирования из бюджета Братковского сельского поселения Кореновского района на текущий финансовый год на финансирование ведомственной целевой программы.

- 5.7. По итогам проведения оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ за отчетный период результаты направляются финансовым отделом администрации Братковского сельского поселения Кореновского района главе администрации Братковского сельского поселения Кореновского района.

- По результатам проведенной оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ главой администрации Братковского сельского поселения Кореновского района могут быть приняты следующие решения:

- - о продолжении реализации ведомственной целевой программы - в случае если в результате ежегодного мониторинга установлена возможность достижения тактических задач субъекта бюджетного планирования, а также конечных результатов реализации целевой программы;

- - о необходимости внесения изменений в ведомственную целевую программу в соответствии с пунктом 5.8. раздела 5 настоящего Порядка;

- - о необходимости досрочного прекращения реализации ведомственной целевой программы в соответствии с пунктом 5.9 раздела 5 настоящего Порядка.

- 5.8. Внесение изменений в ведомственную целевую программу осуществляется в следующих случаях:

- 5.8.1. Установления в ходе ежеквартального либо ежегодного мониторинга невозможности достижения конечных результатов без внесения изменений в состав тактических задач и мероприятий программы, не требующих дополнительного финансирования.

- 5.8.2. Установления в ходе ежеквартального или ежегодного мониторинга невозможности достижения запланированных конечных результатов программы за счет предусмотренных объемов финансирования по причинам внешнего по отношению к деятельности субъекта бюджетного планирования характера, риски возникновения которых описаны в утвержденной программе.

- 5.8.3. Исключения из компетенции субъекта бюджетного планирования части полномочий, в пределах которых реализуется программа.

- 5.8.4. Изменения нормативных правовых актов, устанавливающих объемы расходов на финансирование действующих обязательств субъекта бюджетного планирования.

- Внесение изменений в утвержденную программу в случае, предусмотренном п. 5.8.1 может осуществляться путем изменения:

- - состава мероприятий программы;

- - состава и значений плановых целевых показателей;

- - сроков реализации отдельных мероприятий и программы в целом.

- Изменение суммарных годовых объемов финансирования ведомственной целевой программы из средств бюджета Братковского сельского поселения Кореновского района при этом не допускается.

- Внесение изменений в программу в случае, предусмотренном п. 5.8.2. может осуществляться путем:

- - расширения состава тактических задач и/или мероприятий программы, необходимых для достижения запланированных конечных результатов;

- - изменения состава и значений плановых целевых показателей программы;

- - увеличения объемов финансирования программы.

- Внесение изменений в утвержденную ведомственную целевую программу в случае, предусмотренном п. 5.8.3. может осуществляться путем:

- - сокращения состава тактических задач и мероприятий программы;

- - сокращения состава и значений целевых показателей программы;

- - сокращения объемов финансирования.

- Внесение изменений в утвержденную программу в случае, предусмотренном п. 5.8.4. осуществляется в зависимости от содержания изменений в нормативных правовых актах, устанавливающих новые объемы финансирования действующих обязательств субъекта бюджетного планирования.

- Администратор ведомственной целевой программы, в отношении которой принято решение о необходимости внесения изменений, обязан представить в финансовый отдел администрации Братковского сельского поселения Кореновского района проект изменений для проведения экспертизы.

- Согласованный проект изменений программы, не предусматривающий увеличения годовых объемов финансирования, подлежит утверждению администратором ведомственной целевой программы в 10-дневный срок с момента получения согласований.

- Согласованный проект изменений программы, предусматривающий увеличение годовых объемов финансирования, подлежит утверждению после внесения соответствующих изменений в решение Совета Братковского сельского поселения Кореновского района о бюджете Братковского сельского поселения Кореновского района на очередной финансовый год.

- 5.9. Досрочное прекращение реализации ведомственной целевой программы обязательно в случаях:

- - исключения полномочий субъекта бюджетного планирования, в рамках которых реализуется программа;

- - ликвидации субъекта бюджетного планирования - администратора ведомственной целевой программы;

- - установления в ходе ежеквартального или ежегодного мониторинга невозможности достижения запланированных конечных результатов ведомственной целевой программы за счет предусмотренных объемов финансирования по причинам внутреннего характера либо по причинам внешнего характера, риски наступления которых в ведомственной целевой программе не описаны.

- В случае досрочного прекращения реализации ведомственной целевой программы, согласованного с финансово-экономическим отделом администрации Братковского сельского поселения Кореновского района, администратором данной программы должны быть приняты решения относительно порядка завершения выполнения либо расторжения всех заключенных в рамках данной ведомственной целевой программы муниципальных контрактов.

- Глава Братковского

- сельского поселения

- Кореновского  района                                                                      А.А.Грунтова

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

- к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ

- МАКЕТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

- ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

- ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

- (наименование ведомственной целевой программы)

- наименование администратора ведомственной целевой программы)

- дата утверждения ведомственной целевой программы

- ПАСПОРТ

- ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| - Наименование программы |  |
| --- | --- |
| - Основания для разработки |  |
| - Основные разработчики |  |
| - Наименование субъекта бюджетного планирования |  |
| - Муниципальные заказчики и исполнители мероприятий программы |  |
| - Цели и задачи программы |  |
| - Целевые индикаторы и показатели |  |
| - Наименование программных мероприятий |  |
| - Сроки реализации программы |  |
| - Объемы и источники финансирования программы |  |
| - Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности |  |

- 1. Характеристика проблемы (задачи)

- Указывается проблема, решение которой осуществляется путем реализации программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне.

- 2.  Основные цели и задачи программы

- Раздел должен содержать формулировку цели ведомственной целевой программы, обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированной цели, обоснование сроков решения задач и реализации ведомственной целевой программы, индикаторы ведомственной целевой программы и методики их расчета.

Планируемые значения целевых показателей и индикаторов по годам реализации ведомственной целевой программы указываются в таблице.

- Целевые индикаторы программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Базовый показатель (значение показателя в году, предшествующему началу реализации ВЦП) | Значение индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год |

- 3. Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы

- Раздел должен содержать описание ожидаемых результатов реализации программы, описание социальных, экономических и экологических последствий реализации ведомственной целевой программы, общую оценку ее вклада в достижения соответствующей стратегической цели, оценку рисков ее реализации.

- 4. Система программных мероприятий

- Раздел содержит  перечень и описание программных мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач и достижения поставленных целей ведомственной целевой программы,

- Перечень программных мероприятий должен быть представлен в приложении к программе в форме таблицы.

- Перечень программных мероприятий

- МЕРОПРИЯТИЯ

- ведомственной целевой программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

- 5. Ресурсное обеспечение

- Раздел должен содержать обоснование потребностей в необходимых ресурсах, информацию о ресурсах с указанием направлений расходования средств и источников финансирования. При определении размера средств, выделяемых из бюджета Братковского сельского поселения Кореновского района на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы, учитывается необходимый для их осуществления объем финансирования в целом.

Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы указываются в таблице:

Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы

| Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 1-й год | 2-й год | 3-й год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники финансирования |  |  |  |  |
| Всего по программе |  |  |  |  |

- 6. Организация управления ведомственной целевой программой

- Раздел предусматривает описание системы управления реализацией программы, осуществление текущего контроля за ходом реализации ведомственной целевой программы, за целевым использованием бюджетных средств.

- 7. Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы

- Раздел должен содержать  оценку эффективности расходования бюджетных средств по годам и этапам в течение всего срока реализации программы, а при необходимости - и после ее реализации, а также оценку состояния индикаторов.

- Глава Братковского

- сельского поселения

- Кореновского района                                                                                       А.А.Грунтова

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

- к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ

- КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

- _________________________________________________________

- Братковского сельского поселения Кореновского района

- за январь-___________20__год

| - № п/п | - Наименование мероприятия | - План\исполнение | - Общий объем финансирования, тыс.руб. | - в том числе |  |  |  | - % выполнения | - Степень и результаты выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Местный бюджет | - привлеченные средства из: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Федерального бюджета | - Краевого бюджета | - Внебюджетных источников |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4=5+6+7+8 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| - 1 | - Мероприятие 1 | - план |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - исполнение |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | - Мероприятие 2 | - план |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - исполнение |  |  |  |  |  |  |  |
| - … | - Мероприятие … | - план |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - исполнение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Итого по Программе | - план |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - исполнение |  |  |  |  |  |  |  |

- *В графе 10 указывается степень выполнения программных мероприятий (проведены конкурсы, определены победители, заключены контракты на сумму и т.п.) и результаты выполнения (произведена поставка оборудования, ед.; произведен ремонт дорог, км.; приобретены запланированные товары).

- В случае невыполнения или несвоевременного выполнения указать причины.

- Глава Братковского

- сельского поселения

- Кореновского района                                                                                                                                   А.А.Грунтова

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

- к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ

- ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

- _____________________________________________________________

- Братковского сельского поселения Кореновского района

| - № п/п | - Перечень программных мероприятий | - Годы реализации Программы | - План/исполнение | - Общий объем финансирования, тыс.руб. | - в том числе |  |  |  | - % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - Местный бюджет | - привлеченные средства из: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Федерального бюджета | - Краевого бюджета | - Внебюджетных источников |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5=6+7+8+9 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| - 1 | - Мероприятие 1 | - всего | - План |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Исполнение |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 20___год | - План |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Исполнение |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20___год | - План |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Исполнение |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20___год | - План |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Исполнение |  |  |  |  |  |  |
| - … | - Мероприятие … | - всего | - План |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Исполнение |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 20___год | - План |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Исполнение |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20___год | - План |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Исполнение |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20___год | - План |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Исполнение |  |  |  |  |  |  |
|  | - Всего по Программе |  | - План |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Исполнение |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе по годам | - 20___год | - План |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Исполнение |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20___год | - План |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Исполнение |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20___год | - План |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Исполнение |  |  |  |  |  |  |

- Глава Братковского

- сельского поселения

- Кореновского района                                                                                                                                               А.А.Грунтова